**План подготовки проведения мероприятий в рамках проекта «Здравствуй, школа»**

**в МКОУ "Малышево - Логовская СШ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки** | **Мероприятия** | | **Ответственные** |
| **I этап. Подготовка Проекта** | 10.08 – 20.08 | Подготовка докладов, материалов, презентаций, согласование участников Проекта, подготовка приглашений, помещений**.** | |  |
| С 20.08 | Информирование родителей о Проекте: объявление размещается в «Сетевом городе»,  на информационном стенде в школе, смс –сообщениям, в социальных сетях, популярных мессенджерах. | | Расторгуева В.Я.,  классные руководители |
| 01.09 – 03.09 | Приглашение родителей на проект «Здравствуй, школа!» | | Ермакова Н.П., классные руководители |
| **II этап. Проведение общего сбора родителей** | 03.09 | 11.00 – 11.50 | Общий сбор родителей | Ермакова Н.П., директор  Лацкова Н.Б. |
| 11.50 – 12.00 | Подведение итогов общего сбора родителей, награждение учащихся по итогам 5-й трудовой четверти, подведение итогов проекта «Родительский патруль», вручение благодарственных писем родителям за воспитание детей, за подготовку школы к новому учебному году.  Приглашение на мероприятия |  |
| 12.00 –14.00 | Спортивный марафон для семей, учащихся младших классов и старшеклассников | Учителя физической культуры |
| **III этап. Программа мероприятий** | 12.00 –14.00 | 1. Экскурсия по школе.  2. Мастер-классы по организации внеурочной деятельности в школе для родителей  3. Творческая презентация результатов занятий детей внеурочной деятельностью  4. Творческая презентация результатов занятий детей внеурочной деятельностью  5. «Билет в будущее» (консультации для родителей будущих первоклассников) | Расторгуева В.Я.,  классные руководители, учителя |