План- график мероприятий на 2014-2015 учебный год

по подготовке к введению ФГОС ООО

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативное обеспечение введения ФГОС ООО | Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки ОУ к введению ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Самообследование готовности школы к переходу на ФГОС ООО | октябрь 2014 | администрация | Карта готовности школы к введению ФГОС ООО |
|  | Изучение запросов участников образовательного процесса: учителей, учащихся и родителей 4-ых классов | ноябрь | администрация | Аналитическая справка о результатах изучения запросов |
|  | Разработка и утверждение плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО. | октябрь 2014 | администрация | План-график по подготовке к введению ФГОС ООО |
|  | Решение Управляющего совета школы о введении ФГОС ООО | октябрь 2014 | директор | Протокол Управляющего совета |
|  | Проведение педагогического совета по введению в ОУ ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | директор | Протокол педагогического совета |
|  | Создание рабочих групп по реализации единичных проектов введения ФГОС ООО | ноябрь 2014 | Руководитель МС | Создание рабочих групп |
|  | Разработка ТЗ для рабочих групп | ноябрь 2014 | Руководитель МС | ТЗ |
|  | Приведение нормативной правовой базы школы с учетом изменений, принятых на региональном уровне, в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение года | директор | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса: - Разработка необходимых изменений в Устав школы в связи с предполагаемой реализацией ООП в соответствии с ФГОС ООО |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Устав школы Разработаны (внесены изменения) локальные акты |
|  | -Положение о Совете по введению ФГОС ООО |  |  | Положение |
|  | -Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, |  |  | Положение |
|  | -Положение об образовании в семье. |  |  | Положение |
|  | -Положение об организации внеурочной деятельности |  |  | Положение |
|  | -Положение о текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП. |  |  | Положение |
|  | Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: | В течение года | директор | Издание приказов |
|  | Об организации управления подготовкой к введению ФГОС |  |  |  |
|  | Об утверждении плана подготовки к введению ФГОС |  |  |  |
|  | Об утверждении требований к содержанию и оформлению технических заданий на разработку ОП ООО и её отдельных структур |  |  |  |
|  | Об утверждении ОП ООО |  |  |  |
|  | О системе контроля подготовки к введению ФГОС |  |  |  |
|  | О совете управления ОУ по подготовке к введению ФГОС |  |  |  |
|  | О создании рабочих групп |  |  |  |
|  | О стимулирующих выплатах, участвующих в подготовке и реализации ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками с учетом требований ФГОС ООО |  |  | Дополнительные соглашения |
|  | Об утверждении графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  |  | График |
|  | Об утверждении должностных инструкций работников |  |  | Должностная инструкция |
|  | -Разработка годового календарного учебного графика, порядка чередования урочной и внеурочной деятельности |  |  | Годовой график, расписание ВД |
|  | Заключение соглашений с родителями обучающихся на оказание образовательных услуг в рамках введения ФГОС ООО |  | Директор | соглашения |
|  | Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по ФГОС ООО | Декабрь 2014-январь 2015. | директор | Знание нормативных требований базисного учебного плана |
|  | Разработка (внесение изменений) рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин и модулей | Май- август 2015 | Рабочая группа, учителя предметники | Рабочие программы, соответствующие требованиям п.11 и 18.2.2 ФГОС ООО |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий на 2014-2015 учебный год | апрель – май 2015 | Зам.директора по УР | Список УМК |
|  | Разработка учебного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Май-август 2015 г. | Зам.директора по УР | Утвержденный учебный план |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ | Май 2015 | директор | Программа развития |
|  | Разработка (корректировка) основной образовательной программы -программы развития универсальных учебных действий -программы воспитания и социализации обучающихся -программы коррекционной работы | январь -апрель 2015 | Рабочая группа, директор | Разработана основная образовательная программа соответствующая требованиям п.11 и 18.2.2 ФГОС ООО |
|  | Организация и проведение общественных слушаний по обсуждению изменений внесенных в образовательную программу | Апрель 2015 | директор | Общественная оценка |
|  | Утверждение ООП ООО на заседании Педагогического совета | август 2015 | директор | Протокол Педагогического совета |
|  | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | Март 2015 |  | анкеты |
|  | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Март –май 2015 |  | Аналитическая справка Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Март- май 2015 |  | Аналитическая справка Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в течение года | Зав. БИЦ | Анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-х классов Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Август-сентябрь | Зам.директора по УР | Контроль соответствия запланированному результату |
|  | Самоанализ (мониторинг) результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Аналитические справки, материалы мониторинга |
| Методическое сопровождение введения ФГОС ООО | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических работников ОУ к введению ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - создание информационно - образовательной среды ОУ, - реализация системно-деятельностного подхода. - организация постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2013-2014 учебном году). | Ноябрь 2014 | Руководитель НМС | - План методической работы; - План повышения квалификации педагогических и руководящих работников гимназии, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО; - План аттестации; - Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава гимназии к введению ФГОС ООО. -Проведение семинаров: «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС ». «Система оценки планируемых результатов учащихся». «Конструирование модели внеурочной деятельности» -Изучение опыта работы педагогов начальной школы для соблюдения преемственности при переходе на ФГОС ООО |
|  | Участие в семинаре-практикуме школы-тьютора | декабрь | директор |  |
|  | Экспертиза ООП | апрель 2015 | Администрация школы-тьютора | заключение |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей основной школы по вопросам реализации ООП ООО | В течение года | Руководитель НМС, руководители МО | Проведение консультации |
|  | Обобщение опыта педагогов, работающих в 5-х классах | декабрь 2015 | Руководитель НМС, руководители МО, учителя | Творческий отчет учителей, формирование банка методических разработок педагогов |
|  | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Педагог –психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
|  | Участие в семинаре-практикуме школы-тьютора «Поломошинская СОШ» | февраль | Администрация школы-тьютора |  |
|  | Участие в работе районных МО учителей – предметников, представление достижений учителей - предметников | В течение года | Учителя-предметники | Обмен опытом, распространение эффективного опыта работы |
|  | Представление опыта работы школы по реализации ФГОС в рамках проведения стажерских практик | В течение года | Директор Руководитель МС | Обмен опытом, распространение эффективного опыта работы |
|  | Организация семинаров по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Директор Руководитель МС | Обмен опытом, распространение эффективного опыта работы |
| Кадровое обеспечение подготовки перехода на ФГОС ООО | Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Самообследование кадровых ресурсов готовности ОУ к введению ФГОС ООО. Оценка актуального состояния кадровых условий реализации ООП. Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОУ к введению ФГОС | декабрь | директор | Оценка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками, уровня квалификации педагогических работников и обеспечения непрерывности их профессионального развития в соответствии с требованиями пункта 22 ФГОС ООО, а также критериями показателей деятельности общеобразовательных учреждений, необходимых для определения их вида при государственной аккредитации, утвержденными приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 02.09.2011 № 3141 |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. | В течение года | Администрация | -анализ диагностики; - Утверждение плана-графика; - Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО. |
|  | Оформление заявки на повышение квалификации | В течение года | Администрация | заявка |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | директор | Участие и проведение вебинаров |
|  | Посещение школы-тьютора по теме «Консультирование педагогических работников ОУ по проектированию рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности» | Декабрь 2014 | директор | проектирование рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности |
|  | Проведение конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов. | Март 2015 |  | Протокол проведения конференции |
|  | Проведение заседаний творческих групп, методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. | В течение года |  | Протоколы заседаний ТГ |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС ООО | Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды ОУ (ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Оценка учебно-методического и информационного обеспечения реализации ООП | январь 2015 | БИЦ | Аналитическая справка об укомплектованности ОУ электронными учебниками, информационно-образовательными ресурсами по учебным предметам учебного плана в соответствии с п.26 ФГОС ООО |
|  | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для образования. | в течение года | Администрация, ответственный за сайт | Протоколы собрания |
|  | Публикация основной образовательной программы ООО, нормативных документов на сайте ОУ |  | Директор, ответственный за сайт | Информация на официальном сайте |
|  | Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний | в течение года | Администрация, ответственный за сайт | Протоколы собраний, Создание и пополнение на сайте |
|  | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях | в течение года | Зам.директора по УВР, Кл. рук | Анкета, протоколы собраний |
|  | Создание и развитие информационно- образовательной среды ОУ на основе: -системы «Сетевой край. Образование»; -локальных и глобальных ресурсов школы; - системы мониторинга и здоровья обучающихся; - современных средств ИКТ | В течение года | администрацияКл. рук | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
|  | Включение в структуру самоанализа ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | Июнь 2016 | директор | Информация на официальном сайте |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации ФГОС ООО на предмет выявления их соответствия (несоответствия) требованиям ФГОС, в том числе с учетом интересов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2014 | директор | Перечень зданий, помещений и сооружений, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников -Заключение о доступности объектов инфраструктуры ОУ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья -Перечень видов учебной и иной деятельности обучающихся, предусмотренных пунктом 24 ФГОС ООО, для осуществления которых имеются необходимые материально-технические условия |
|  | Подготовка инструкции для педагогов по обеспечению эффективного использования учебно-лабораторного и интерактивного оборудования |  |  | инструкция |
|  | Мониторинг эффективности использования оборудования при переходе на ФГОС ООО | май 2016 г. | Руководитель МС | Справка анализа эффективности использования нового учебного оборудования учителями-предметниками, преподающими в 5 классах |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения: - обучение персонала правилам противопожарной безопасности; | в течение года | директор | документация. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: - осуществление подписки на периодические издания «Школа цифрового века», - осуществление подписки на профессиональные периодические издания; - приобретение ЦОРов/ЭОРов для учащихся и педагогов. | в течение года | зав. медиацентром | Укомплектованность библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. Перечень доступных и используемых ЭОР. |