Приложение 1

к приказу №147-од от 03.10.2019г

Приложение 1

к Дорожной карте

План мероприятий

по повышению качества предметного образования и подготовки выпускников

к государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования

в МКОУ «Малышево-Логовская СШ» в 2019-2020 учебном году

Цель:

Реализация прав выпускников на получение качественного образования.

Задачи:

Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9, 11 классов в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.

Повышение культуры оценочной деятельности учителя и руководителя образовательной организации на основе анализа и интерпретации результатов государственной итоговой аттестации.

Проведение широкой информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями), педагогами.

Индикаторы качества результатов  реализации плана мероприятий по повышению качества образования:

Сокращение числа выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию по русскому языку, математике и предметам по выбору.

Увеличение числа выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся.

| № п/п |  | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 2019 года на августовском педсовете | 30.08.2019г | Лацкова Н.Б. | Выявление проблемных областей |  |
| 1.2 |  | Формирование учителями-предметниками «групп риска» по результатам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года. | Сентябрь 2019г | Лацкова Н.Б. | Выявление проблемных областей |  |
| 1.3 |  | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2019г | Лацкова Н.Б. | План повышения качества предметного образования (сайт школы) |  |
| 1.4 |  | Формирование «группы риска» выпускников 9 и 11 классов для организации индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобалльников для организации индивидуальной работы с обучающимися. | Сентябрь 2019г | Ермакова Н.П. Лацкова Н.Б. | Список учащихся «группы риска» и потенциальных высокобалльников, план работы |  |
| 2.Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка плана деятельности школьных методических объединений по повышению качества предметного образования | Сентябрь 2019г | Руководители МО | План Работы МО по повышению качества предметного образования |  |
| 2.2 |  | Проведение учителями, показавшими высокие результаты итоговой аттестации мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства уровня | В течение года | Лацкова Н.Б. | План мероприятий |  |
| 2.3 |  | Формирование графика повышения квалификации учителей - предметников с учетом результатов ГИА-2019 | Сентябрь 2019г | Лацкова Н.Б. | План повышения профессионального уровня педагогических работников |  |
| 3. Повышение качества реализации основных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в рамках деятельности предметных МО | Сентябрь 2019г | Руководители МО | План работы МО |  |
| 3.2 |  | Планирование системы внутришкольного контроля качества образования в работе со слабоуспевающими детьми |  | Лацкова Н.Б., классные руководители | План контроля качества |  |
| 3.3 |  | Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ | 1 раз в четверть | Лацкова Н.Б., учителя-предметники | Аналитическая справка по итогам диагностики |  |
| 3.4 |  | Диагностика проблем родителей неуспевающих детей | В течение года | Мезина О.А. | Результаты диагностики |  |
| 3.5 |  | Корректировка плана мероприятий по повышению качества предметного образования, предупреждения неуспеваемости | В течение года | Лацкова Н.Б. | Внесение корректив в план |  |
| 3.6 |  | Предоставление дополнительных услуг детям, не успевающим по предметам, и их родителей по вопросам предметного содержания | В течение года | Учителя -предметники | Проведение консультаций |  |
| 3.7 |  | Организация индивидуальных консультаций с обучающимися разного уровня развития по запросу | В течение года | Лацкова Н.Б. | Расписание консультаций |  |
| 4.Оценка образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение диагностических контрольных работ (входная диагностика) |  | Сентябрь 2019г | Лацкова Н.Б. | Отработка технологии проведения ЕГЭ по математике (двухуровневая система) |  |
| 4.2 | Проведение репетиционного экзамена по предметам |  | Ноябрь 2019г Март 2020г | Лацкова Н.Б. | Отработка технологии проведения сочинения, математики, обществознания |  |
| 4.3 | Проведение мониторинга успеваемости в 5-8, 9-11 классах по четвертям (русский язык, математика) |  | 1 раз в четверть | Лацкова Н.Б. | Аналитический отчет |  |
| 4.4 | Проведение репетиционного экзамена по математике и русскому языку |  | Ноябрь 2019 | Лацкова Н.Б. | Результаты диагностических работ |  |
| 4.5 | Разработка планов индивидуальной работы с учащимися группами риска (неуспевающие ) |  | По итогам каждой четверти | Классные руководители | Планы индивидуальной работы |  |
| 4.6 | Участие школьников района во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 11 кл) |  | март-май 2020г | Лацкова Н.Б. | повышение качества образования в ОО |  |
| 4.7 | Апробация контрольных материалов ГИА основного общего и среднего общего образования |  | В течении года | Лацкова Н.Б. | Результаты оценки качества основного и среднего общего |  |
|  | 5.Психологическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка программы работы психолога по подготовке выпускников, родителей, педагогов к ГИА |  | согласно утверждённого плана | Руководитель ППК | Положение о ППК, состав, график работы, отчетная документация ППК |  |
| 5.2 | Организация работы психолого-педагогического консилиума (далее - ППК) |  | В течение года | Мезина О.А. | Отчетная документация педагога- психолога |  |
| 5.3 | Организация мероприятий с педагогами и родителями (законными представителями обучающихся) по повышению психолого-педагогической компетентности |  | Ежемесячно | Мезина О.А. | Протоколы педагогических советов, заседаний профессиональных объединений учителей-предметников, родительских собраний |  |
| 5.4 | Организация профилактической работы по формированию жизнестойкости обучающихся с учетом материалов методического пособия «Особенности формирования жизнестойкости и совладения с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании» |  | В течение года | Мезина О.А. | Тематический план занятий педагога-психолога по формированию жизнестойкости обучающихся |  |
| 5.5 | Организация работы с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы |  | В течение года | Мезина О.А. | Тематический план |  |
|  | 6. Контрольная деятельность |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внутриучрежденческий контроль: -организации работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, -соответствия результатов внутренней и внешней оценки выпускников, -выполнения образовательных программ, качеством подготовки выпускников к ГИА, -посещения уроков, -работы классных руководителей с обучающимися и их родителями |  | В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля | Администрация ОО | План внутришкольного контроля, справка по итогам контроля, протоколы совещаний с педагогами, родительских собраний |  |